浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      张英                             填表日期：2022年6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 乡村振兴战略下新生代农民工职业化水平测度和影响机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年9月至2024年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张英 | 教授 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 整体设计、影响机制研究 |  |
|  |  | 何辉 | 教授 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 构建职业化评价体系 |  |
|  |  | 张翠英 | 副教授 |  |  |  | 浙江水利水电学院 |  |  | 梳理职业化驱动因素 |  |
|  |  | 沈苾文 | 副教授 |  |  |  | 浙江水利水电学院 |  |  | 识别职业化制约因素 |  |
|  |  | 汪国平 | 副研究员 |  |  |  | 浙江省农业科学院 |  |  | 测度农民工职业化水平 |  |
|  |  | 沈万岳 | 副教授 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 职业生命历程框架设计 |  |
|  |  | 李宝值 | 副研究员 |  |  |  | 浙江省农业科学院 |  |  | 职业化影响机制模型 |  |
|  |  | 马行耀 | 高工 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 调研农民工职业化现状 |  |
|  | 经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.2万元 | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  |  | 2.8万元 | 其他 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8万元 |  |  | 未拨入 | 12万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.4万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成调研，撰写出调研报告初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  | 2.8万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。