浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      方甫兵                            填表日期：2022年6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙江省“十四五”时期智安小区建设规范与效能研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省人民政府研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年7月至2021年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 方甫兵 | 工程师 |  |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 项目总负责 |  |
|  |  | 李 峰 | 教授 |  |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 总策划、规范研究 |  |
|  |  | 沈玉英 | 教授 |  |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 乡村治理、数字应用 |  |
|  |  | 孙 磊 | 博士 |  |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 智能计算、计算机应用 |  |
|  |  | 陈 奇 | 副教授 |  |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 总策划、平台建设、计算机应用 |  |
|  |  | 石 魏 | 高级工程师 |  |  |  |  | 浙江省建筑科学研究院 |  |  | 计算机应用、智能计算 |  |
|  |  | 张胜雷 | 高级工程师 |  |  |  |  | 中国城市科学研究会 |  |  | 小区智能化标准规范起草和编制 |  |
|  |  | 蔡庆华 | 教授级工程师 |  |  |  |  | 中国智慧社区技术与应用联盟/中国通信企业协会 |  |  | 社区平台建设和管理及应用 |  |
|  |  | 范愈讯 | 高级工程师 |  |  |  |  | 余杭区东湖街道 |  |  | 智慧安全平台实际应用 |  |
|  | 经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 |  |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 2.830189万元 |  | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 |  | 专家咨询费 |  | 9万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  |  | 3万元 |  | 其他 |  | 万元 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  |  | 0.169811万元 |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 19.830189万元 |  |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 11.67746万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成研究报告，并通过课题验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  | 1.2907万元 |  |  | 劳务费 |  | 0.666万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.54076万元 |  |  | 专家咨询费 |  | 7.68万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  | 1.5万元 |  |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 万元 |  |  | 税金 |  | 0.169811万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 获省政府省领导批示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费按预算实施，已支出12.51416万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2022年3月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  | 浙江省人民政府研究室办公室 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。