浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     胡力勤                            填表日期：2023年6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于无源传感网络和大数据挖掘的智慧城市综合管廊监测技术应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅、浙江省自然科学基金委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年1月至2022年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 胡力勤 | 高级实验师 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 刘兵 | 教授 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 无源技术 |  |
|  |  | 马福军 | 副教授 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 传感器技术 |  |
|  |  | 蔡敏华 | 讲师 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 大数据挖掘 |  |
|  |  | 林章 | 讲师 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 传感器技术 |  |
|  |  | 张书博 | 讲师 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 大数据挖掘 |  |
|  |  | 赵和平 | 高级工程师 |  |  | 浙大网新系统有限公司 |  |  | 通讯、测试 |  |
|  | 经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  | 3万元 | 劳务费 |  | 2.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.5万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  | 1万元 | 其他支出 |  | 0.2万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20万元 |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 12.588432万元 |
|  | 阶段性成果 | 已开展前期调研和技术方案研讨，获得综合管廊智慧管理平台软件著作权一项，参与发表SCI论文二篇，发表SCI论文一篇，国家级刊物发表论文2篇，本年度获得发明授权一项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 4.7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.868432万元 | 专家咨询费 |  | 1.22万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  | 1万元 | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 获得软件著作权1项，发表SCI论文1篇，国家级刊物发表论文3篇，获得发明授权2项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费按预算实施，使用12.588432万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2023年5月19日 |  |  | 验收组织单位 |  |  | 浙江省自然科学基金办 |  |  |
|  | 验收组成员 | 徐哲、宗晓杰、任佳、费正顺、童洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。