浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     刘兵                             填表日期：2023年6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 地下管廊综合协议服务器关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅、浙江省自然科学基金委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年1月至2022年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 刘兵 | 教授 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 张智靓 | 讲师 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 硬件系统设计与开发 |  |
|  |  | 胡力勤 | 高级实验师 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 软件系统设计与开发 |  |
|  |  | 林章 | 助教 |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 软件系统设计与开发 |  |
|  |  | 李飞标 | 助理研究员 |  |  | 中国计量大学 |  |  | 硬件系统设计与开发 |  |
|  |  | 李东升 | 教授 |  |  | 中国计量大学 |  |  | 项目指导与技术支持 |  |
|  |  | 林刚 | 高工 |  |  | 上海中电电子系统科技股份有限公司 |  |  | 样机制做与调试 |  |
|  | 经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 3.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  | 6.5万元 | 劳务费 |  | 4.04万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 2.46万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  | 1.5万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20万元 |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 14.15535万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文：基于BIM/GIS的综合管廊智能运维管理系统设计；地下综合管廊可编程软件设计的语义逻辑；基于深度学习的地下管廊综合管线检测方法研究；基于黑白二进制编码的卡片识别系统设计与实现；第十二届挑战杯创新创业大赛中获得二等奖；专利2项，软件著作权2项；一位成员晋升讲师职称，一位成员晋升副教授职称，协助研究生培养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 2.1738万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  |  | 3.33945万元 | 劳务费 |  | 3.38万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.3521万元 | 专家咨询费 |  | 2.41万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  |  | 1.5万元 | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 综合协议服务器产品1件；发表论文4篇，其中EI论文1篇；专利2件，软件著作权2项；团队成员能力提升，并助力人才培养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费按预算实施，已支出14.15535万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2023年5月19日 |  |  | 验收组织单位 |  |  | 浙江省自然科学基金办 |  |  |
|  | 验收组成员 | 徐哲、宗晓杰、任佳、费正顺、童洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。