浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    沙玲                                 填表日期：2023年6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 新时代职业院校土建施工专业领域团队教师教育教学改革创新与实践 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年12月至2024年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 威海职业学院、广州番禺职业技术学院、南宁职业技术学院、贵州交通职业技术学院、黄冈职业技术学院、湖北城市建设职业技术学院、河北城乡建设学校、广西理工职业技术学校、广联达科技股份有限公司、浙江振升建设有限公司、浙江振启科技有限公司、杭州品茗安控信息技术股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 沙玲 | 教授 |  | 浙江建设职业技术学院工程造价学院 |  |  | 总负责 |  |
|  |  | 任玲华 | 副教授 |  | 浙江建设职业技术学院工程造价学院 |  |  | 共同体工作推进和课程建设 |  |
|  |  | 刘兵 | 教授 |  | 浙江建设职业技术学院实验实训中心 |  |  | 虚拟仿真基地建设和教学、成果应用推广 |  |
|  |  | 黄永焱 | 助理研究员 |  | 浙江建设职业技术学院发展合作处（兼双高办主任） |  |  | 体制机制建设、成果推广应用 |  |
|  |  | 陈东平 | 副教授 |  | 浙江建设职业技术学院人事处（党委委员兼处长） |  |  | 体制机制建设、制度保障 |  |
|  |  | 李修强 | 副教授 |  | 浙江建设职业技术学院工程造价学院 |  |  | 专业和课程建设、双创中心建设 |  |
|  |  | 沈万岳 | 副教授 |  | 浙江建设职业技术学院 工程造价学院 |  |  | 建筑智能安全体验中心 |  |
|  |  | 朱群红 | 高级工程师 |  | 浙江建设职业技术学院工程造价学院 |  |  | 1+X证书推进、社会服务 |  |
|  |  | 汤捷 | 副教授 |  | 浙江建设职业技术学院建筑设备学院 |  |  | 智能设备模块课程建设 |  |
|  |  | 邵梁 | 副教授 |  | 浙江建设职业技术学院信息技术中心 |  |  | 信息化、人工智能模块课程建设 |  |
|  |  | 董敏杰 | 副教授 |  | 浙江建设职业技术学院基础教育部 |  |  | 课程思政建设 |  |
|  |  | 刘晓敏 | 教授 |  | 黄冈职业技术学院建筑学院 |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 黎卫 | 教授 |  | 南宁职业技术学院建工学院 |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 刘永娟 | 教授 |  | 威海职业学院建筑学院 |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 周晖 | 教授 |  | 广州番禺职业技术学院 建筑工程学院 |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 易操 | 副教授/高级工程师 |  | 湖北城市建设职业技术学院教务处（兼双高办主任） |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 刘正发 | 教授 |  | 贵州交通职业技术学院副校长 |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 张玉威 | 正高级讲师 |  | 河北城乡建设学校教务处 |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 陈良 | 二级教授 |  | 广西理工职业技术学校副校长 |  |  | 子课题建设、成果推广 |  |
|  |  | 朱溢镕 | 高级工程师 |  | 广联达科技股份有限公司 数字高校部 |  |  | 产教融合项目、成果推广应用 |  |
|  |  | 刘群龙 | 高级工程师 |  | 浙江振升建设有限公司总经理 |  |  | 智能建造研究院建设 |  |
|  |  | 李泉 | 助理工程师 |  | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 |  |  | 产教融合项目、成果推广应用 |  |
|  | 经费总额 | 79万元 | 其中 拨款 |  | 79万元 |  | 其他经费 来源及金额 |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  | 4万元 |  | 材料费 | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  | 4万元 |  | 劳务费 | 2.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 4.5万元 |  | 专家咨询费 | 5万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  | 万元 |  | 其他支出 | 2万元 |  |
|  |  | 合作协助研究与交流费 |  |  | 50万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 73万元 |  | 未拨入 |  | 6万元 | 实际经费使用总额 | 53.995523万元 |
|  | 阶段性成果 | 共同体和团队网页建设完成，课题开题并展开研究，课程改革进行中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 | 0.144万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 1.891523万元 |  | 专家咨询费 | 1.96万元 |  |
|  |  | 激励支出 |  |  | 万元 |  | 其他支出 | 万元 |  |
|  |  | 合作协助研究与交流费 |  |  | 50万元 |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。