浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 胡炬波                                 填表日期：2023年6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 杭州市大学生就业创业服务项目政府购买服务（2019） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 招就处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019年6 月5 日 至2020 年6 月5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 杭州市就业服务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 胡炬波 | 教授 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 课题实施总负责 |  |
|  |  | 秦雪莲 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 课题申报和活动组织实施 |  |
|  |  | 徐波礼 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 项目实施协助 |  |
|  |  | 项甜美 | 讲师 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 项目实施协助 |  |
|  |  | 杨挺 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江建设职业技术学院 |  |  | 项目实施协助 |  |
|  | 经费总额 | 5.2941万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5.2941万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套 万元 |  |
|  | 经费预算 | 劳务报酬(对外) |  |  |  |  | 1.9589万元 | 交通费 |  | 0.03万元 |  |
|  |  | 劳务报酬(对内) |  |  |  |  | 2.1万元 | 办公用品 |  | 0.17万元 |  |
|  |  | 网络\通讯费 |  |  |  |  | 0万元 | 委托业务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 资料费、印刷费 |  |  |  |  | 0.3352万元 | 差旅费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  |  | 0.3万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5.2941万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.8747万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.完成师友计划结对工作 ，撰写完成《成长手册》，2.组织杭州市就业服务局创业马拉松大赛，3.邀请师友计划导师开展主题讲座，4.完成师友计划导师信息采集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 劳务报酬(对外) |  |  |  | 2.352万元 |  | 交通费 |  | 0.0109万元 |  |
|  |  | 劳务报酬(对内) |  |  |  | 2.0万元 |  | 办公用品 |  | 0万元 |  |
|  |  | 网络\通讯费 |  |  |  | 0万元 |  | 委托业务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 资料费、印刷费 |  |  |  | 0.3302万元 |  | 差旅费 |  | 0.1816万元 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。